STRATEGY PAPER  ·  2026—2030

# 体育打卡项目的最终走向

从“证明运动过”到 Active Campus OS + Evidence Lab

| 起点 BNBU学生运动打卡App与伯克利校园健身氛围观察 | 终局 高校主动健康、校园体育治理与科研证据的数字底座 |
| --- | --- |
| 商业化 B2B2C：学生免费，学校/场馆/研究项目为主要付费方 | 扩张 珠海样板 → 大湾区多校 → 公共场馆与主动健康邻近业务 |

内部讲解文档｜版本 1.0｜截至 2026 年 7 月 14 日

适用对象：项目团队、校内导师、学校管理者、潜在合作伙伴

# 执行结论：最终不是“打卡App”，而是一套活力校园数字基础设施

最终战略判断 把当前项目演化为“BNBU Active Campus OS｜活力校园操作系统 + Active Campus Evidence Lab｜校园运动健康证据平台”。它让运动更容易发生，让场馆更高效，让教师知识可沉淀，让干预效果可验证；再以珠海为样板，向大湾区高校和公共体育场景复制。

从“证明学生运动过”，走向“帮助学生愿意运动、持续运动，并证明什么方法真正有效”。

| 要素 | 最终选择 | 明确不做 |
| --- | --- | --- |
| 客户 | B2B2C：学生免费，学校/场馆/研究项目付费 | 不靠学生交易抽佣 |
| 产品 | 活动、可信内容、实时场馆、运营与研究闭环 | 不做纯打卡2.0 |
| 硬件 | 开放接口、合作厂商交付、平台负责接入与运维标准 | 早期不自产硬件、不囤库存 |
| 数据 | 服务学生、运营与合规研究；校内最小化处理 | 不出售个人健康数据 |
| 扩张 | 先一校闭环，再多校，再邻近公共健康业务 | 不因补贴临时堆功能 |

## 三条决定性逻辑

- 单纯打卡主要满足学校合规，学生自驱价值弱；课程结束后，使用价值也可能结束。

- 学生真正需要的是“有什么活动、哪里不挤、我该怎么练、有没有人一起练”；学校更可能为参与率、场馆效率、管理证据、科研成果和品牌案例付费。

- 政策正在从被动达标转向主动健康、过程与结果评价、跨部门协同、标准接口和可信AI；项目应顺势成为数字底座，而不是追逐单项补贴。

## 本报告回答的六个问题

伯克利健身氛围为什么会触发这个项目的升级？

当前Android项目已经具备什么、还缺什么？

商业化以后谁付钱，为什么付钱，什么不能收费？

国家最新政策背后的深意是什么，会影响哪些人？

项目沉淀的能力能迁移到哪些新业务，按什么顺序？

未来90天、两年与五年的可执行路线是什么？

# 1. 起点：从伯克利的“运动氛围”看见真正的问题

这次战略升级不是从功能清单开始，而是从一个很具体的感受开始：在UCB健身房里，很多人把运动当成日常生活的一部分。那里先有可见的氛围，再有同伴规范、便利资源和学生自驱。回看BNBU，现有体育打卡项目解决了“学校如何记录”，但还没有充分解决“学生为什么愿意来、来了做什么、哪里更适合、如何长期坚持”。

关键洞察 UCB可以作为国际标杆和研究参照，但BNBU不能照搬。我们要把“氛围”拆成可建设、可测试的机制：活动可见性、同伴参与、可信指导、空间可用性、正向反馈与选择自由。

## 从观察到产品假设

| 观察 | 机制假设 | 可验证产品 |
| --- | --- | --- |
| 大家都在运动 | 可见的社会规范降低行动门槛 | 活力校园首页、活动流、运动护照 |
| 学生自己知道怎么练 | 可信知识与路径降低决策成本 | 教师认证资源、30分钟计划、分级内容 |
| 运动场所使用顺畅 | 实时信息减少无效到访与挫败 | 场馆实时状态、拥挤预测、错峰建议 |
| 运动成为校园文化 | 组织、赛事与内容持续强化氛围 | 篮球/羽毛球赛事、社群、年度活力报告 |

# 2. 当前项目基线：它已经是可运行的执行层

代码审查显示，当前仓库不是简单UI原型，而是一套有真实API鉴权的学生体育课程与打卡执行应用。它已经覆盖仪表盘、课程、打卡、成绩、个人中心等核心路径，并支持照片/视频证明、通知跳转、免修、缓存与安全存储。

| 已具备 | 战略意义 | 尚未具备 |
| --- | --- | --- |
| 课程、学时、任务、历史记录 | 有真实校园工作流，可作为OS执行底座 | 活动平台与跨组织运营 |
| 多运动类型打卡、照片/视频证明 | 有行为记录入口 | 自主运动激励与内容闭环 |
| 成绩、通知、免修、身份信息 | 能接入正式校务流程 | 教师端、场馆端、管理端 |
| 真实API、缓存、Keystore加密 | 具备工程化基础 | HTTPS、安全审计、多租户配置 |
| AI审核字段 | 已有智能化接口想象空间 | 实际模型、可解释复核与申诉机制 |

产品缺口 当前代码里还没有活动聚合、运动资源库、体育馆实时人流、科研知情同意与去标识数据层、硬件接入、教师/场馆/校级管理门户，也没有商业交易。

## 必须先修的技术与治理风险

生产接口目前存在明文HTTP与允许明文流量的风险；商业化和科研前必须全面HTTPS、证书与安全测试。

现有隐私文案与实际相机权限、未来研究/商业用途不完全一致；必须重做数据地图、目的说明和同意机制。

部分课程规则硬编码，不适合多校；必须配置化、租户化，并拆分大型模块。

研究数据、日常运营数据、成绩数据必须隔离；科研参与不得与成绩或正常服务捆绑。

# 3. 多因素推演：三条可能的路，为什么选择中间那条

推演同时考虑学生价值、学校付费意愿、差异化、政策资源、两年可行性、经常性收入与风险。内部评分只用于比较方向，不代表市场事实。

| 情景 | 产品形态 | 优势 | 风险/天花板 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 体育打卡2.0 | 打卡、审批、学时、成绩、通知、活动报名 | 最快落地，组织阻力较小 | 学生感知弱、价格天花板低、容易被校务系统替代 | 保底路径，不是创业终局 |
| B Active Campus OS + Evidence Lab | 活动、内容、实时场馆、运营、研究、开放接口 | 同时创造学生、学校、教师、科研和品牌价值 | 需要校级负责人、场馆授权、教师共建和伦理路径 | 推荐主路径：先做深一校 |
| C 大湾区活力校园网络 | 多校SaaS、跨校研究、聚合基准、接口标准 | 规模、科研与政策影响力最高 | 采购、数据边界、硬件运维和组织协同复杂 | B验证后的扩张形态 |

| 评价维度 | 权重 | A | B | C（当前） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生与学校价值 | 40% | 中 | 高 | 高 |
| 差异化与政策资源 | 30% | 低—中 | 高 | 高 |
| 两年可行性与风险 | 20% | 高 | 中—高 | 低—中 |
| 经常性收入 | 10% | 低 | 中—高 | 高但更远 |
| 内部综合分（约） | — | 3.2/5 | 4.5/5 | 3.8/5 |

决策门槛 只有满足“2所付费学校 + 1次续费 + 第二校上线约8周 + 大部分功能可配置复用”后，才进入大湾区多校网络阶段。否则它仍是项目制咨询，而不是可复制产品。

## 明确放弃五条岔路

不做纯C端健身内容平台：避免与Keep、SmartWorkout等通用平台正面竞争。

不做校内交易抽佣平台：学校双边交易场景少、审批复杂、教育公平风险高。

不做重资产硬件制造商：硬件交给深圳/珠三角合作伙伴，平台做接口、软件与质量标准。

不独立做医疗诊断、数字疗法或运动处方：默认只做非医疗健康促进、风险提示与转介。

不做更严的监控系统：北极星必须是自主运动，不是处罚率和打卡量。

# 4. 推荐终局：Active Campus OS + Evidence Lab

四个产品引擎：知识资产、校园活动、实时场馆、研究证据。

| 层级 | 核心模块 | 首批能力 | 价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生体验层 | 活力首页、赛事活动、场馆状态、可信内容、30分钟计划 | 活动发现、报名、拥挤等级、教师内容、可选记录 | 降低运动决策成本，增强自驱 |
| 校园运营层 | 活动运营、容量管理、资源调度、内容管理 | 到场、峰谷、投诉、人工工时与运营看板 | 提升场馆与活动资源效率 |
| 知识/科研层 | 教师工作流、研究队列、去标识数据、效果报告 | 作者/版本/证据/禁忌/复审、知情同意、干预评估 | 沉淀校本资产与科研成果 |
| 技术与硬件层 | SSO、权限、审计、IoT网关、开放API | 门禁/红外/毫米波/器械接入，数据质量标记 | 标准化部署与跨校复制 |

## 四个增长飞轮

| 飞轮 | 闭环 |
| --- | --- |
| 学生飞轮 | 可信内容 + 活动 + 人流信息 → 降低决策成本 → 更多自主运动 → 首页呈现真实活力 → 氛围更强 |
| 学校飞轮 | 使用数据 → 更好排课排场与活动运营 → 利用率/满意度提升 → 更多预算与资源开放 |
| 科研飞轮 | 伦理批准的干预 → 结果证据 → 论文/白皮书/政策建议 → 更多教师与样本 → 产品优化 |
| 商业飞轮 | BNBU成效 → 竞赛/论坛传播 → 正式采购 → 第二校验证 → 部署成本下降 → 经常性收入 |

## 北极星指标

Weekly Self-directed Active Students 每周通过平台完成至少一次非强制运动行为的学生数。配套观察活动曝光→报名→到场、计划开始→完成→复用、场馆状态准确率/新鲜度、峰值负荷分散、自我效能、投诉与人工工时、学校续费。

# 5. 谁得到价值：学生、教师、学校、研究者和合作方

| 角色 | 今天的痛点 | 平台提供 | 可验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生 | 活动分散、不会练、怕拥挤、被动完成 | 一站式发现、可信计划、实时状态、选择自由 | 自主参与、到场率、计划完成、体验 |
| 教师 | 知识散落、难复用、贡献难署名 | 作者/版本/证据/审核/反馈工作流 | 知识单元、复审率、使用反馈、署名成果 |
| 学校管理者 | 信息割裂、场馆混乱、难证明成效 | 运营看板、容量管理、报告与决策证据 | 资源效率、满意度、安全、预算依据 |
| 研究者 | 招募、同意、数据清洗和复现实验成本高 | 伦理友好的队列、干预、去标识数据与报告 | 预注册研究、效应量、论文/白皮书 |
| 硬件/内容伙伴 | 单点设备难进入校园工作流 | 统一接入、认证、联合交付 | 部署周期、SLA、续费与复用 |

# 6. 一套核心能力，如何迁移到新的业务

真正值得迁移的不是某个打卡页面，而是八类能力：行为激励、可信内容治理、活动运营、实时空间感知、IoT集成、数据治理、科研评价、多租户校园部署。迁移要按“邻近度×政策匹配×责任风险×买单清晰度”排序。

| 业务方向 | 可复用能力 | 阶段 | 买单方 | 门槛/边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高校Active Campus OS | 全部核心能力 | 现在：0—18个月 | 高校体育/全人教育/学工/信息化/科研 | 校级Sponsor、预算Owner、场馆授权、伦理路径 |
| 校园智慧场馆 | 实时人数、预测、预约、IoT网关、运营报表 | 现在并行 | 学校/场馆运营方 | 硬件合作、准确率、在线率、SLA |
| 运动健康知识资产与评估 | 内容治理、证据分级、研究仪表盘 | 现在并行 | 学校/研究项目 | 专家编委会、IP、复审责任 |
| 公共场馆/社区全民健身OS | 场馆、活动、运动码映射、运营分析 | 中期：18—36个月 | 公共场馆、运营公司、政府采购 | 公益绩效、安全、采购与系统集成 |
| K12“五健”非医疗促进 | 行为激励、科普、家校协同、聚合分析 | 中期且伙伴式 | 学校/教育或卫生项目 | 监护人同意、儿童规则、医疗转介、不自动贴标签 |
| 企业职工主动健康 | 自愿挑战、久坐干预、聚合报表 | 中期小规模验证 | 企业/工会 | 雇主只看聚合数据，不用于绩效/招聘/保险 |
| 老年主动健康/防跌倒 | 内容、筛查、设备接入 | 后期：36个月后 | 社区卫生/康养机构 | 适老化、运动安全、专业人员与转诊 |
| 医疗运动处方/康复 | 部分研究与设备能力 | 仅合作进入 | 医疗机构 | 不能独立诊疗；资质、器械属性和临床责任 |
| 赛事+文旅/城市活动 | 活动运营、客流与风险数据 | 机会式，不做主线 | 城市/景区/赛事运营方 | 竞争拥挤，仅在有强伙伴和订单时进入 |

迁移排序 近期做深“高校 + 校园场馆 + 研究证据”；中期复制到“公共场馆/社区 + K12伙伴项目 + 企业健康”；老人和医疗只与专业机构合作进入。数据交易、黑箱评分、自产可穿戴和按成绩/免修抽佣不做。

# 7. 最新中国国家政策：政策写了什么，背后的深意是什么

以下判断以截至2026年7月14日可核验的中央一手文件为准。政策是方向、边界与应用场景，不等于本项目已获支持、必然有补贴或拥有申报资格。

| 政策/时间 | 核心导向 | 背后深意 | 主要影响对象 | 本项目响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “十五五”规划纲要 2026-03-12 | 健康优先、青少年健身、全民健身公共服务、体育科技与产品服务 | 体育既是公共服务，也是人的发展与新消费；必须可衡量 | 各级政府、学校、场馆、科技企业、居民 | 用持续参与、资源效率、健康证据替代打卡量 |
| 国民健康“十五五”规划 2026-07-13 | 从治病中心转向健康中心；主动健康、全生命周期、数智化、隐私安全 | 价值链前移到疾病发生之前，非医疗运动健康促进成为前端 | 卫健、学校、社区、企业、养老机构、居民 | 校园先验证，再迁移；个人健康数据不商业化 |
| 体育强国建设“十五五”批复 2026-07-02 | 全民健身、青少年体育、产业提质、支撑能力、动态评估 | 硬件与活动本身不是成效，社会价值和产业可持续要同时证明 | 体育系统、地方政府、学校、场馆/赛事/科技企业 | 建立可审计指标、满意度、复用与续费证据 |
| 教育发展“十五五”规划 2026-06-29 | 健康学校、学生体质强健、比赛与技能、教育数智化、标准规范 | 健康成为办学治理任务；AI与数据要服务人的发展 | 教育部门、学校、教师、学生、教育科技企业 | 做一校一策的治理与服务底座，不做监控工具 |
| 学生体质强健计划 2025-11-19 | 参与、习惯、技能、体质共同评价；数字画像、精准干预、智慧场馆 | 从抓达标转向过程+结果、活动+文化的闭环 | 学校领导、体育教师、学工、学生、家长 | 打卡降级为证据入口，活动/内容/场馆升级为主体 |
| 健康学校建设指导意见 2026-02-27 | 身心一体、源头预防、系统治理、多方协同、纳入督导评价 | 学校健康从单部门事务转为办学治校系统能力 | 教育、公安、卫健、市场监管、体育、学校家庭 | 提供跨部门看板、治理流程与特色育人场景 |
| 儿童青少年“五健” 2026—2030 | 体重、视力、心理、骨骼、口腔；医校协同、卫体融合、家校共育 | K12空间大但责任更重，不能把大学App直接下沉 | 儿童、家长、学校、医疗疾控、体育部门 | 只做非医疗促进和转介支持，监护人同意 |
| “人工智能+教育”行动计划 2026-04-10 | AI赋能体育、档案、全过程评价、治理和研究；安全审核与风险预警 | AI应辅助教师和配置资源，不能黑箱替代人的决定 | 学校、师生、主管部门、AI/软件企业 | 先做检索、提示、预测和分析；高影响决定人工复核 |
| 运动促进健康指导意见 2025-09-11 | 非医疗干预，“测—评—导—练”闭环，数字档案，全人群全周期 | 可迁移的核心是行为—知识—反馈—证据引擎 | 体育/卫健/教育/民政、场馆、社区、企业 | 作为校园外扩张主政策锚，守住非医疗边界 |
| 全民健身运动码标准 2026-09-15实施 | 统一参考模型、数据格式与API，覆盖人、场地、赛事、器材、培训 | 体育数字服务从孤岛走向互联互通 | 体育部门、场馆、赛事/培训/设备平台 | 现在完成数据字典与接口映射，避免私有锁定 |
| 体育产业高质量发展意见 2025-09-04 | 释放体育消费、丰富赛事与产品、提升产业竞争力 | 公益体育与市场化服务并行，供给质量和体验决定消费 | 体育企业、赛事/场馆、消费者、地方政府 | 用活动与场馆服务创造需求，但不将学生成绩商业化 |
| 智能体育典型案例征集 2026-05-28 | 智慧校园、智慧场馆、健康平台、体育数字底座；要求已有成效、可推广 | 国家筛选真实应用，不是给概念项目普发补贴 | 法人主体、学校/科研院所、地方体育和工信部门 | 先做试点、量化成效和联合体资格，再申报 |

# 8. 政策共同释放的五个信号

- 从“是否完成”到“是否形成习惯、是否真正改善”：打卡只是一条证据，不是价值本身。

- 从“体育部门项目”到“教育—体育—卫健—数据协同”：客户通常不止一个部门，产品必须支持分权治理和多预算主体。

- 从“买设备”到“买服务效果”：场馆利用率、持续参与率、满意度、风险事件、健康结果和科研证据决定续费。

- 从“校内孤岛”到“标准化数字底座”：人、活动、场馆、器材、内容和健康数据要有统一字典、接口、时间戳与来源。

- 从“技术炫技”到“可信AI”：AI必须可解释、可复核、可申诉、可退出，不能单独决定成绩、纪律或医疗结论。

## 政策最终会影响哪些人

| 人/机构 | 最直接变化 | 平台应承担的责任 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 从完成任务走向习惯、技能、体验与健康素养 | 选择自由、无硬件等价路径、解释与申诉 |
| 教师/教练 | 从授课者变为内容作者、干预设计者与证据共建者 | 署名、版本、审核、工作量与IP机制 |
| 学校管理者 | 健康学校和体质提升进入治理与评价 | 跨部门看板、数据质量、采购成效与风险控制 |
| 场馆运营者 | 从被动开放转向数据驱动的预约、调度与服务 | 准确率、更新时间、SLA与事故责任边界 |
| 家长/未成年人 | 五健与家校共育强化，但隐私和标签风险上升 | 监护人规则、最小化采集、专业转介 |
| 政府/公共机构 | 更重视普惠性、满意度、绩效与标准互联 | 公开方法、可审计指标、避免供应商锁定 |
| 企业/技术伙伴 | 场景机会增加，但准入、标准、安全与实效要求更高 | 共同交付、利益冲突披露、不得取得个体健康数据 |

# 9. 我们能为国家做什么：用可审计承诺替代口号

以下是建议目标和继续投入阈值，不是当前成绩。它们可以作为校级立项书、竞赛材料与未来采购验收的共同骨架。

| 国家价值 | 建议可审计承诺 | 对应项目产物 |
| --- | --- | --- |
| 把被动打卡变成主动参与 | 每个试点预注册12周干预；自愿每周持续运动参与率较基线提升≥10个百分点作为继续投入阈值 | 活力首页、活动/内容/人流实验与效果报告 |
| 沉淀科学知识公共资产 | 首年≥100条教师审核知识单元；100%标作者、证据、适用人群、风险提示和复审日期 | 校本知识库与内容治理规范 |
| 提高体育资源效率 | 场馆状态刷新≤60秒；公开峰谷和等待体验；以无效到访/因拥挤放弃下降20%作为试点目标 | 人流接口、运营看板与调度报告 |
| 为“一校一策”提供证据 | 每学年≥1项伦理审查、预注册干预；每学期提交含负面结果的治理报告 | Evidence Lab、匿名汇总、年度活力校园报告 |
| 支持标准互联 | 扩校前完成TY/T 1010—1012差距分析；活动/场馆/设备数据具备来源、时间戳和质量标记 | 标准映射、开放适配器与实施指南 |
| 培养复合型青年人才 | 每校每年培养30—50名运动领袖、活动运营员和数据治理志愿者 | 实践课程、学生组织与项目作品 |
| 守住可信数字健康底线 | 敏感字段100%入数据清单；核心服务无付费门槛；可识别学生数据跨境为0；不售个人数据 | 影响评估、权限、审计、境内部署 |
| 按证据扩张 | 连续两个学期达到参与、满意度、安全和数据治理门槛，并确认年度预算Owner后才扩到3—5校 | 采购案例、续费与第二校部署证据 |

# 10. 硬件路线：先证明信息有用，再增加传感器

硬件应是可插拔的场景感知层，不是公司的身份。平台制定接口、精度、新鲜度、安全与运维标准；供应商负责制造、安装与现场维护。

| 阶段 | 数据来源 | 验证问题 | 是否扩张 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 门禁/预约/课表汇总 | 现有系统与人工抽样 | 学生是否真的会因实时状态改变到访时间？ | 先做；成本最低 |
| 1 非人脸区域传感 | 红外、毫米波、出入口计数 | 拥挤等级准确率和在线率是否达标？ | 门禁不足时局部部署 |
| 2 预测层 | 历史人流、排课、活动、天气等 | 能否提前提示并分散峰值？ | 有连续数据后做 |
| 3 器械占用 | 设备传感或合作厂商接口 | 单器械信息是否有额外管理/学生价值？ | 仅高价值区域 |

硬件过关线 两轮迭代后，若拥挤等级准确率仍低于约85%、在线率低于约95%，或部署维护成本显著高于管理价值，则停止自研，改接第三方或只用门禁/预约数据。上述为内部管理假设，需在试点校准。

## 隐私优先的场馆原则

默认不使用人脸识别；有等效非人脸方案时，不把人脸作为唯一方式。

向学生展示的是分区拥挤等级或聚合人数，不展示个体轨迹。

清楚标注数据更新时间、误差与不可用于安全承载量判断的限制。

设备故障、网络安全、维修响应和事故责任写入合作合同与SLA。

# 11. 知识资产与Evidence Lab：项目真正的护城河

SmartWorkout等产品提供了训练内容与进度追踪的产品参照，但BNBU不应复制一个通用健身内容库。差异化在于“校内教师可信内容 + 校园工作流 + 可验证干预 + 学校治理报告”。

| 知识单元必须包含 | 研究空间必须包含 |
| --- | --- |
| 作者、专业角色、版本与复审日期 | 独立的知情同意、退出与招募机制 |
| 适用人群、难度、目标与所需器材 | 研究队列与日常运营数据隔离 |
| 禁忌/风险提示与非医疗声明 | 去标识、最小化字段、访问审批与审计 |
| 证据来源、内容授权和引用方式 | 预注册干预、对照/准实验、效应量与负面结果 |
| 学生反馈、使用效果和迭代记录 | 可复现报告、匿名汇总与数据保留/删除策略 |

建议首轮研究问题：活力首页能否提高活动触达与到场？实时拥挤信息能否减少无效到访并促进错峰？教师认证的30分钟计划能否提高自主运动自我效能和计划复用？三者应分别验证，避免一次上线太多变量后无法解释。

# 12. 商业化：资源是加速器，真实收入来自采购与续费

商业模型 学生免费使用；学校、场馆或研究项目购买持续服务。政策、比赛、补助、捐赠和企业赞助可以降低早期成本，但不能计入经常性收入，也不能被写成已获得支持。

| 收入项 | 付费内容 | 性质 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度软件许可/订阅 | 活动、内容、场馆、运营、报告、多租户 | 核心经常性收入 | 按学校/模块/SLA，不按学生成绩收费 |
| 实施与系统集成 | SSO、门禁、课表、活动、数据接口 | 一次性收入 | 控制定制比例，沉淀标准适配器 |
| 智慧场馆软件与运维 | 网关、设备接入、监控、数据质量、维护 | 经常性+项目 | 硬件厂商交付；不囤库存 |
| 校本内容与研究评估 | 知识库建设、干预设计、年度报告、联合研究 | 项目型收入 | 教师署名/IP/伦理，避免研究利益冲突 |
| 联盟/聚合基准 | 多校指标、实施支持、隐私保护的聚合分析 | 成熟期收入 | 原始个人数据留校，不卖数据 |
| 透明公益赞助 | 活动、器材或公益内容 | 非核心资金 | 赞助商不得取得个体数据或影响成绩 |

## 谁买单，谁把关

| 角色 | 可能单位 | 关心什么 |
| --- | --- | --- |
| Sponsor | 分管校领导、全人教育/体育部门 | 学生主动健康、学校品牌、校级协同 |
| 共同预算方 | 体育馆、信息化、学生事务、科研/资产管理 | 运营效率、集成、安全、成果 |
| Gatekeeper | 采购、网安/法务、伦理委员会 | 合规、成本、供应商能力、责任边界 |
| 使用者 | 学生、教师、场馆员工、研究团队 | 便利、可信、少负担、可解释 |

## 内部报价假设：仅用于访谈验证，不是市场事实

| 项目 | 待验证区间 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 校内试点 | 5—15万元/学期 | 3—5位预算相关者访谈 + 正式试点范围 |
| 标准学校软件 | 20—60万元/年 | 功能/SLA/学生规模与竞品采购对标 |
| 首次集成 | 10—50万元 | 按SSO、门禁、课表、活动接口工作量拆分 |
| 单场馆IoT | 10—80万元 | 按传感范围、网络、安装、维护和准确率要求 |
| 内容/研究项目 | 5—30万元/项 | 按专家工时、伦理、样本、报告和成果边界 |

成熟期目标：软件+维护占收入至少60%，实施不超过25%，内容/研究约10%—20%；补助、比赛奖金、捐赠全部视为非经常资金，不计入ARR。12个月没有明确预算Owner时，应把项目定位为校级研究，而不是强行成立规模化公司。

# 13. 资源地图：先授权，再试点，再证据，再申报

| 资源类型 | 可以调用什么 | 作用 | 正确顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织/授权 | 校领导、体育/全人教育、场馆、信息化、法务伦理 | 决定项目能否真实落地 | 先明确Owner与责任 |
| 场景/数据 | 体育馆、门禁/预约/活动数据、珠海场景清单 | 验证学生与管理价值 | 一场馆、小范围、可量化 |
| 知识/科研 | 数字体育研究中心、教师、学生助研、伦理审批 | 沉淀内容与可信证据 | 先方案/伦理，再研究 |
| 技术/制造 | 校园网/云、传感器、深圳硬件供应链 | 降低设备与集成成本 | 需求验证后联合交付 |
| 传播/资金 | 大创、攀登、挑战杯、典型案例、基金会、赞助 | 降低融资/传播成本 | 有真实证据后申报 |

## 区域资源路径

| 区域 | 角色 | 优先资源 | 使用方式与资格提醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| BNBU | 第一性场景与科研总部 | 数字体育研究中心、教师、场馆、IT、创客中心、大创、基金会 | 先拿试点授权、教师共建、伦理/数据责任与预算归口 |
| 珠海 | 样板城市与场景开放 | 2026应用场景创新条例、社会发展科技项目、场景清单 | 学校可做需求方，团队/企业做能力方；年度细则和主体资格逐项核验 |
| 横琴/澳门 | 跨境研究与成果转化 | 生命健康、国际合作、IP与创新平台 | 通常要求合作区主体/伙伴；早期不传原始学生数据 |
| 广州 | 省级学术、教育传播与赛事 | 体育科研、超级智能体大赛、赢在广州、教博会/高博会 | 多数资金有广州落地/法人条件；用合作单位承接 |
| 深圳 | 硬件供应链与产业化 | 传感器、IoT、概念验证、中试、鲲鹏青年、展会 | 未来在深圳实际经营或有本地伙伴时再申请；不自建工厂 |
| 大湾区 | 多校复制与联合研究 | 跨校协议、统一指标、聚合基准、白皮书/标准 | 第二阶段；原始个人数据原则上留在各校 |
| 加州/湾区 | 国际标杆、客户发现与创业网络 | UCB EIM、I-Corps、CITRIS、SkyDeck、Humanmade | 以资格与合作关系为前提；不暗示UCB已合作 |

## 当前与下一轮机会窗口（以官方当年通知为准）

| 机会 | 时间 | 为什么匹配 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州“超级智能体大赛” | 截至2026-07-31 | AI+文化体育/教育/治理；可报运动推荐或拥挤预测智能体 | 必须是真正可工作的智能体，不能贴AI标签 |
| 第六届全民健身科学大会 | 截至2026-08-03 14:00 | 数字赋能、学校联动、场馆智能化；可交论文/真实案例 | 需真实实施过程和社会/经济效益 |
| 全国青年体育科学学术会议 | 截至2026-08-10 14:00 | 学校体育、主动健康、智能装备、AI体育 | 第一作者45岁以下，适合教师带学生 |
| 智能体育典型案例 | 地方推荐截至2026-08-31 | 智慧校园、智慧场馆、运动健康平台 | 主体须境内独立法人；要求已有成效 |
| Berkeley SkyDeck Batch 23 | 2026-07-20至08-21 | 全球创业项目；适合成熟的数字健康/校园科技 | 选择性高，投资并非申请即得 |
| BNBU大创/创客中心 | 准备2027轮次 | 学生项目、场地、导师、法税融资服务 | 本科生团队、导师、BP和校内评审；2026轮次基本已过 |
| 数据要素×广东体育赛道 | 备战下一届 | 场馆人流、赛事运营、科学健身、预约数据 | 2026报名基本结束；先做真实应用证据 |
| 挑战杯/中国国际大学生创新大赛/三创赛 | 按学校下一轮通知 | 科研、创业、商业计划与社会价值 | 通常需校级选拔；奖项不替代采购和续费 |

资源运营机制 建立“政策与资源雷达”：Owner、资格条件、申报窗口、要服务的产品里程碑、交付证据、是否可持续。任何资源至少服务一个既定里程碑；不为补助临时堆功能。

# 14. 加州桥梁：把伯克利经历转化为标杆、研究与创业连接

团队目前在伯克利，最有价值的不是把中国学生数据带到美国，而是利用加州完成三件事：观察主动健康校园机制、开展客户发现与国际比较、连接数字健康和硬件创业网络。

| 资源 | 可获得的价值 | 资格/现实边界 | 建议动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| UCB Exercise is Medicine / RecWell | 主动健康文化、跨部门协作和学生服务标杆 | 不是开放资助，也不代表合作 | 做结构化访谈/观察清单，形成BNBU可本地化假设 |
| Bay Area I-Corps | 客户发现：学校为何付费、采购者是谁 | 不是直接拨款 | 用10—20次访谈验证B2B买方与价值主张 |
| CITRIS Foundry | 硬件/数字健康6个月孵化 | 需至少一名符合条件的UC学生、教职、博后或校友 | 若团队具备身份且已有原型再申请 |
| CITRIS Seed Funding | 跨校数字健康研究与PI网络 | 需两个不同CITRIS校区PI；2026轮次已截止 | 未来以教师合作与明确研究问题进入 |
| Berkeley SkyDeck | 国际化、投资与创业网络 | 全球可申但高度选择；投资独立审查 | 有公司、验证数据与增长计划后再投递 |
| Humanmade / Accelerate California | 传感器原型、制造与硬件加速 | 需入选当地hub/符合项目要求 | 仅用于原型和方法学习，不替代珠三角量产 |

跨境数据红线 加州伙伴默认只看公开资料、方法、不可逆匿名或充分聚合结果。原始、可识别或仅去标识化的中国学生数据留在境内。确需出境时，必须逐项完成法律路径与学校审批；“学术合作”不是自动免责。

# 15. 0—60个月路线图：先证明一个闭环，再复制

| 阶段 | 产品/组织动作 | 必须产出的证据 | 过关门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0—3个月 校级化准备 | 锁定业务Sponsor、场馆Owner、科研PI/伦理联系人、预算/采购Owner；做基线与数据地图 | 授权、教师清单、基线、隐私/伦理路径、内容IP机制 | 1个场馆+3位教师+1个校级Sponsor+1条伦理路径 |
| 3—9个月 单场馆试点 | 活力首页、活动聚合、20—30个教师内容、整体/分区人流、简单建议；8—12周试点 | 使用、到场、拥挤准确率、错峰、满意度、安全 | 自愿功能周使用约≥20%；准确率≥85%、在线率≥95%（待校准） |
| 9—18个月 证据与校级项目 | 准实验/随机化干预；接SSO/门禁；年度活力报告；校级预算 | 伦理批件、预注册、效应量、验收、报告/论文、续建预算 | 有正式验收与预算，而非仅有比赛曝光 |
| 18—30个月 第二/第三校 | 多租户、配置化、标准IoT接口、实施手册、安全包、SLA | 第二校上线周期、定制比例、付费试点、续费 | 上线约≤8周，专属代码≤30%—40% |
| 30—60个月 大湾区网络 | 珠海样板、广州学术传播、深圳硬件转化、横琴/澳门研究、多校基准 | 3校以上、白皮书、部署标准、研究联盟/采购案例 | 原始数据留校，跨校只做聚合/联邦分析 |

## 同一套证据，一次采集，多处复用

问题证据 → 产品证据 → 行为证据 → 科研证据 → 影响力证据 → 采购证据 → 复制证据

基线问卷、排队记录与活动触达率，先证明问题；教师内容、功能可用与传感准确率，证明产品；自主运动、活动到场与错峰变化，证明行为；伦理、对照和效应量，证明科研；竞赛/论坛只负责放大；正式验收、预算、合同与续费，才是商业证据；第二校部署周期和定制比例，才是复制证据。

# 16. 指标体系与Kill Criteria：什么时候继续，什么时候停止

| 指标组 | 示例指标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 学生价值 | 自主活跃学生、活动曝光→报名→到场、计划完成/复用、自我效能 | 验证是否真的激发自驱 |
| 场馆价值 | 数据新鲜度、准确率、峰值分散、无效到访、投诉、人工工时 | 验证硬件与运营投入 |
| 知识资产 | 内容数量、审核率、复审率、教师更新、使用反馈 | 验证教师共建是否形成护城河 |
| 研究价值 | 伦理/预注册、样本保持、效应量、负面结果、报告/论文 | 验证科研可信度 |
| 商业价值 | 预算Owner、合同、续费、软件收入占比、第二校周期、定制比例 | 验证是否是可持续公司 |
| 治理底线 | 安全事件、敏感数据清单、审计、退出、申诉、跨境传输 | 出现重大问题即冻结 |

- 连续两轮8—12周试点，自愿功能周使用仍低于约15%—20%，活动参与/错峰也无方向性改善：停止大而全，只保留有效校务模块。

- 12个月仍找不到预算Owner和正式采购路径，只有比赛奖金/补助：定位为校级研究项目，不按SaaS公司扩张。

- 两轮传感迭代后准确率<85%或在线率<95%，或维护成本高于价值：停止自研硬件，改接第三方/门禁数据。

- 少于3位教师持续更新内容，且无审核/IP激励：不能把校本知识资产当护城河，缩小范围或授权引入。

- 无法取得伦理路径，或不能把科研与成绩/正常服务彻底分离：停止个体健康/行为科研，只保留匿名运营统计。

- 第二校上线>12周或专属代码>40%：SaaS假设失败，必须重构配置层，否则承认是项目制咨询。

- 24个月没有付费续约、经常性收入<40%；36个月仍主要靠补助/比赛：停止商业化扩张。

- 发生重大数据泄露、错误健康建议致伤、过度采集人脸/定位：立即冻结相关功能并审计。

- 硬件/可穿戴成为学生使用或成绩的事实门槛：必须提供无硬件等价路径。

- 指标重新由打卡量/处罚率主导，而不是自主运动：发生使命漂移，终止该方向。

# 17. 风险红线：商业化越强，治理越要先行

| 风险 | 红线 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 医疗 | 不诊断、不治疗、不自动开运动处方 | 默认科普/非医疗促进/风险提示/转介；诊疗只能依托资质机构与人员 |
| 敏感个人信息 | 健康、生物识别、行踪轨迹等必须特定目的、充分必要、严格保护 | 若以同意为依据原则上单独同意；其他处理基础由校方法务明确；做影响评估与审计 |
| 未成年人 | 不自动贴标签，不把科研同意与成绩/服务捆绑 | 监护人规则、儿童专门制度、最小化字段、专业转介 |
| 算法 | 高影响决定不得仅由算法作出 | 人工复核、解释、申诉、退出、模型监控与备案适用性评估 |
| 科研伦理 | 先审批/登记，再研究，不能事后补 | 运营/科研隔离、知情同意、退出、去标识、保留/删除规则 |
| 跨境 | 可识别中国学生数据默认不出境 | 加州只看公开、匿名或充分聚合资料；出境逐项评估 |
| 硬件/场馆 | 人数估计不能替代安全承载量判断 | 误差/更新时间标注、SLA、网络安全与责任分配 |
| 政策与商业 | 政策方向不等于订单、补贴、资格或背书 | 按年核验申报条件；不计入ARR；材料中注明未获支持 |

# 18. 接下来90天：只做能决定命运的动作

| 时间 | 负责人类型 | 动作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1—2周 | 项目负责人+导师 | 确认校级Sponsor、场馆Owner、科研PI/伦理联系人、预算Owner | 四方责任图、会议纪要、授权缺口 |
| 第1—3周 | 产品/研究 | 访谈20—30名学生、3—5名教师、3—5名管理/采购相关者 | 问题基线、价值排序、预算假设修订 |
| 第2—4周 | 技术/法务/学校 | 修复HTTPS与权限隐患；完成数据地图、研究/运营隔离与隐私文案草案 | 安全清单、影响评估草案、数据字典 |
| 第3—6周 | 教师编委会 | 共建首批20—30个知识单元与内容治理规则 | 作者/证据/风险/复审模板 |
| 第4—8周 | 产品/场馆 | 搭建活力首页、活动聚合、门禁/人工人流基线和拥挤等级原型 | 可演示闭环与准确率测试 |
| 第6—10周 | 科研团队 | 确定12周试点设计、指标、伦理路径与预注册方案 | 方案、招募/同意材料、统计计划 |
| 第8—12周 | 项目负责人 | 用同一证据包选择性申报学术会议/典型案例/场景清单/竞赛 | 一套主材料、多版本附件；不夸大成熟度 |

## 90天以后再决定三件事

- 它是校级研究项目、校内正式服务，还是具备独立创业条件？答案取决于预算与试点，而不是比赛结果。

- 人流硬件是否值得铺？答案取决于信息是否改变学生行为，以及最低成本数据源是否够用。

- 是否进入第二校？答案取决于连续两学期证据、一次正式验收/预算和可复用程度。

最小成功定义 90天内不是“做完所有功能”，而是拿到一个正式试点授权、一个可用的学生闭环、一个合规研究路径、一套教师内容规则，以及一位明确的预算Owner。

# 19. 最终走向：一所学校里长出的中国主动健康数字方案

这个项目最好的未来，不是把校园体育做成更精细的监督，也不是勉强寻找校内双边交易来收佣金。它可以从BNBU的一次学生作品出发，成为学校“健康第一”和“一校一策”的执行系统；通过教师知识、校园活动、实时场馆和Evidence Lab，持续回答什么方法能让学生真正行动；再以珠海的场景创新、大湾区的科研与制造、伯克利的主动健康标杆和创业网络为资源，把经过验证的能力复制到更多校园与公共体育场景。

最终目标：从体育打卡工具 → 校园主动健康与体育治理数字底座 → 可复制的高校活力校园解决方案。

一句话对外表达 我们不是帮助学校更严格地证明学生运动过；我们帮助学校建立一种让学生更愿意运动、让场馆更好用、让教师知识可复用、让健康干预可验证的校园能力。

# 附录A｜核心官方来源与核验口径

文中涉及政策、资格与时间窗口均应在实际申报前再次核验；未获得的资源不得表述为支持、合作或背书。以下优先列中央与官方一手来源。

[P1] 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》  官方链接；2026—2030总纲

[P2] 国务院《国民健康“十五五”规划》  官方链接；2026-07-13发布

[P3] 国务院关于《体育强国建设“十五五”规划》的批复  官方链接；公开批复，不自行扩写未公开全文

[P4] 国务院《教育发展“十五五”规划》  官方链接；健康学校与教育数智化

[P5] 教育部等五部门《学生体质强健计划》  官方链接；过程+结果、数字画像、智慧场馆

[P6] 教育部《关于全面推进健康学校建设的指导意见》  官方链接；2026-02-27

[P7] 儿童青少年“五健”促进行动计划（2026—2030年）  官方链接；体重、视力、心理、骨骼、口腔

[P8] 教育部等五部门《“人工智能+教育”行动计划》  官方链接；2026-04-10

[P9] 体育总局《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》  官方链接；非医疗运动健康促进

[P10] 《全民健身运动码》3项行业标准  官方链接；2026-09-15实施

[P11] 国务院办公厅《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》  官方链接；国办发〔2025〕31号

[P12] 体育总局/工信部2026年度智能体育典型案例征集  官方链接；地方推荐截至2026-08-31

[P13] 教育部：大学生体质提升专项行动实施信号  官方链接；2026-07-13

[P14] 国家数据局2026年“数据要素×”大赛通知  官方链接；体育总局列入组委会

[L1] 中华人民共和国个人信息保护法  官方链接；敏感个人信息与影响评估

[L2] 人脸识别技术应用安全管理办法  官方链接；2025-06-01施行

[L3] 涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法  官方链接；健康/行为研究

[L4] 促进和规范数据跨境流动规定  官方链接；跨境需逐项判断

[B1] BNBU数字体育研究中心  官方链接；校内科研资源

[B2] BNBU大创计划指南  官方链接；以当年校内通知为准

[B3] BNBU创客中心管理规则  官方链接；2026修订

[B4] BNBU至行体育文化基金历史案例  官方链接；只证明历史先例，不代表当前余额

[Z1] 珠海经济特区应用场景创新促进条例  官方链接；2026-08-01施行

[Z2] 珠海场景创新第一批征集表模板  官方链接；本批已截止，供下一批准备

[G1] 广州首届“超级智能体大赛”  官方链接；截至2026-07-31

[G2] 第六届全民健身科学大会  官方链接；截至2026-08-03 14:00

[G3] 第十届全国青年体育科学学术会议  官方链接；截至2026-08-10 14:00

[C1] UCB Exercise is Medicine / RecWell  官方链接；标杆，不是资助

[C2] Berkeley SkyDeck Apply  官方链接；Batch 23：2026-07-20至08-21

[C3] CITRIS Foundry FAQ  官方链接；有UC身份门槛

[C4] Bay Area I-Corps  官方链接；客户发现

[C5] CalOSBA Accelerate California / Humanmade  官方链接；硬件原型与加速，需资格

# 附录B｜决策假设与使用说明

内部评分、报价区间、使用率/准确率/部署周期等数字均为管理假设或继续投入阈值，不是当前事实或对外承诺；必须在访谈和试点中校准。

资源清单中的政策、比赛、基金、加速器、学校中心均不代表已获得支持或合作；提交材料前核验主体、地区、学籍、法人、截止日期和校内流程。

本报告不是法律、医疗、科研伦理或投资建议。涉及健康建议、未成年人、医疗器械、互联网诊疗、个人信息、跨境数据和采购时，应由对应专业机构审核。

SmartWorkout存在多个同名产品，本报告只把公开的训练内容、模板与进度跟踪作为产品参照；正式材料应确认用户所指的具体网站。